ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ ЗА 2020 ГОД

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Мокрушинского сельсовета Казачинского района Красноярского края проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Мокрушинского сельсовета и Порядка   оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории  Мокрушинского сельсовета, утвержденной постановлением администрации  Мокрушинского сельсовета от 01.02.2017г. №6 , на основании данных отчетов исполнителей муниципальной программы за отчетный период.

В 2020 году на финансирование муниципальной программы «Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Мокрушинского сельсовета» бюджетная роспись с учетом изменения было предусмотрено 8 598 096,07 рублей,  фактическое исполнение составило             8 412 176,56 рублей   или  97,84 %.

Муниципальная программа «Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Мокрушинского о сельсовета» утверждена  Постановлением администрации Мокрушинского сельсовета от 13.11.2013 г. № 41.

В состав программы входит 4 подпрограммы: «Благоустройство территории Мокрушинского сельсовета», «Содержание автомобильных дорог общего пользования Мокрушинского сельсовета», «Обеспечение безопасности жителей Мокрушинского сельсовета» « Прочие мероприятия Мокрушинского сельсовета».

По подпрограмме «Благоустройство территории Мокрушинского сельсовета» за 2020 год по бюджетной росписи- 712 528,92  рублей, исполнено - 712 528,92 рублей  или  100 %.  Денежные средства были израсходованы на региональные выплаты- 10 624,00 рублей,  уличное освещение (покупка электрической энергии, з/ плата электромонтера, налоги ) - 558 612,13 рублей; содержание мест захоронения - 33 831,20 рублей ( акарицидная обработка, и дератизация территории кладбищ, уборка территории кладбища), мероприятия в области занятости населения 55061,59 рублей;  на очистку свалок 30000,00 рублей;

По подпрограмме «Содержание автомобильных дорог общего пользования» утверждено решением- 4 221 819,00 рублей, с учетом изменения- 5 156 241,66 рублей, исполнено- 5 151 698,45 рублей, процент исполнения 99,90%. Неисполнение расходов в связи с сезонностью осуществления расходов. Реализация мероприятий направлена на создание условий для содержания дорог общего пользования, очистку проезжей части от снега, частичный ямочный ремонт, профилировка дорог.

По подпрограмме «Обеспечение безопасности жителей Мокрушинского сельсовета»   произведено кассовых расходов на сумму 60 610,00 рублей . Финансовый показатель данной подпрограммы выполнен на 100% от запланированной суммы. Основные мероприятия направлены на обеспечение  мероприятий по первичным мерам  пожарной безопасности( выполнение работ по устройству и уходу  за минерализованными полосами за счет средств краевого фонда 30476,00 рублей, за счет средств местного бюджета 1524,00 рублей;   на приобретение противопожарного инвентаря 28610,00 рублей (огнетушители,рукав,знаки,мегафон рупорный,сирена) за счет средств краевого фонда 14071,00  рублей, за счет средств местного бюджета 14539,00 рублей)

По подпрограмме «Прочие мероприятия Мокрушинского сельсовета» утверждено решением – 1 836 885,00 рублей с учетом изменения бюджетной росписи-  2 668 715,49  исполнено 2 377 025,68 рублей или 89,10 % в том числе: на обеспечение передачи части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры  израсходовано 1 735 260,00 рублей; на текущий ремонт фойе и зрительного зала в здании СДК в с. Мокрушинское израсходовано 641 765,68 рублей в т.ч за счет средств краевого бюджета 531 793,80 рублей и за счет средств бюджета сельсовета 32 087,98 рублей, 44 855,00 рублей за счет безвозмездного поступления от негосударственных организаций, 33 028,90 рублей за счет бзвозмездных поступлений от физ. лиц.; проведение акарицидной обработки мест массового отдыха населения израсходовано 16 965,00 рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 15 147,00 рублей, средств бюджета поселения 1 818,00 рублей; передача части полномочий по назначению и выплате пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и лицам, замещавшим должности муниципальной службы 93 348,51 рублей.

Муниципальная программа «Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Мокрушинского сельсовета»  за 2020 год – эффективна.